## Gantt chart
Kampanye pemasaran
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategi | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Tujuan dan KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Riset audiens | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Anggaran dan kanal | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Brief kreatif | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produksi | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Penulisan naskah | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Visual dan video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Halaman arahan | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materi kreatif disetujui | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Go-live | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Penyiapan kampanye dan pelacakan | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampanye tayang | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Pemantauan dan optimasi | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Laporan tengah kampanye | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analisis | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Laporan akhir dan pembelajaran | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Petunjuk
Kampanye pemasaran
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app