## Gantt chart
Pindah kantor
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Perencanaan | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Analisis kebutuhan | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Pencarian kantor baru | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Kontrak sewa ditandatangani | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Persiapan | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Tata letak ruang | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Jaringan, telepon, dan TI | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Pemesanan furnitur | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Pemberitahuan kepada klien dan pemasok | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Perubahan alamat dan administrasi | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Pindahan | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Pengemasan | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Hari pindahan | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Pembongkaran dan penataan | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Serah terima kantor lama | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Beroperasi di kantor baru | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Petunjuk
Pindah kantor
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app