## Gantt chart
Peluncuran produk atau aplikasi
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategi | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Riset pasar | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Positioning dan penetapan harga | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Rencana peluncuran | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Pengembangan | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Pengembangan MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Pengujian beta | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Perbaikan berdasarkan masukan | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Strategi go-to-market | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Halaman arahan | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Media kit | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Halaman toko aplikasi | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Persiapan kampanye | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Peluncuran | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Hari peluncuran | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Kampanye peluncuran | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Evaluasi hasil 30 hari | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Petunjuk
Peluncuran produk atau aplikasi
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app