## Gantt chart
Pembukaan toko
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Perencanaan | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Rencana bisnis | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Pencarian lokasi | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Kontrak sewa ditandatangani | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Lisensi dan perizinan | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Penataan toko | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Desain toko | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Pekerjaan penataan | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Papan nama dan etalase | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Sistem POS dan TI | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Stok dan staf | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Pemasok dan pesanan pertama | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Rekrutmen staf | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Pelatihan staf | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Pengiriman stok dan penataan display | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Pembukaan | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Pembukaan percobaan | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Promosi pembukaan | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Peresmian | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Petunjuk
Pembukaan toko
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app