## Gantt chart
Pengembangan perangkat lunak berbasis sprint
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog dan arsitektur | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Lingkungan dan CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Perencanaan sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Pengembangan dan pengujian | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Review dan retrospektif | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Perencanaan sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Pengembangan dan pengujian | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Review dan retrospektif | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Perencanaan sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Pengembangan dan pengujian | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Review dan retrospektif | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Perencanaan sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Pengembangan dan pengujian | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Review dan retrospektif | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Rilis | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Pemantapan dan uji regresi | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Rilis ke produksi | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Dukungan pascarilis | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Petunjuk
Pengembangan perangkat lunak berbasis sprint
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app