## Gantt chart
Skripsi atau proyek penelitian
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Proposal | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Pemilihan topik | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Tinjauan pustaka | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Penyusunan proposal | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Proposal disetujui | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Penelitian | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Perancangan metodologi | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Pengumpulan data | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analisis data | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Penulisan | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Pendahuluan dan bab tinjauan pustaka | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Bab metodologi | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Bab hasil | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Pembahasan dan kesimpulan | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revisi bersama pembimbing | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Pemformatan dan daftar pustaka | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Sidang | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Skripsi diserahkan | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Persiapan presentasi | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Sidang skripsi | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Petunjuk
Skripsi atau proyek penelitian
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app