## Gantt chart
Peluncuran situs web
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Penelusuran awal | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Rapat peluncuran proyek | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Tujuan dan kebutuhan | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Peta situs dan rencana konten | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Desain | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframe | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Desain visual | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Desain disetujui | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Konten | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Penulisan naskah | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Foto dan media | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Pengembangan | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Penyiapan hosting dan CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Pengembangan front-end | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Pengunggahan konten | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO dan analitik | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Peluncuran | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Pengujian dan QA | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Perbaikan | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Go-live | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Evaluasi pascapeluncuran | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Petunjuk
Peluncuran situs web
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app