## Gantt chart
Pernikahan
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Dasar-dasar | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Anggaran dan daftar tamu | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Penentuan tanggal | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Pemesanan tempat | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Upacara dan dokumen | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Vendor | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotografer dan videografer | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Katering dan menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musik | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Bunga dan dekorasi | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Busana pernikahan | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Undangan | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Simpan tanggalnya | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Pengiriman undangan | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Pengumpulan konfirmasi kehadiran | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Detail akhir | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Denah tempat duduk | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Pertemuan akhir dengan vendor | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Gladi resik upacara | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Hari besar | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Petunjuk
Pernikahan
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app