## Gantt
Cronoprogramma lavori edili
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Fase preliminare | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Progetto esecutivo | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Permesso di costruire | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Gara e contratto d’appalto | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Inizio lavori | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Cantiere e scavi | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Allestimento del cantiere | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Scavi e movimento terra | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Strutture | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fondazioni | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Strutture in elevazione | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Solai e copertura | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Struttura completata | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Involucro | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Tamponature e murature | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Impermeabilizzazione e isolamento | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Serramenti esterni | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Impianti | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Impianto idraulico e termico | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Impianto elettrico | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Finiture | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Intonaci e massetti | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Pavimenti e rivestimenti | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Tinteggiature | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Sistemazioni esterne | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Collaudo e consegna | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Collaudi e certificazioni | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Fine lavori e consegna | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Istruzioni
Cronoprogramma lavori edili
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app