## Gantt
Onboarding nuovo dipendente
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Prima dell’arrivo | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Offerta e contratto | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Contratto firmato | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Computer, account e accessi | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Nomina di un tutor | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Kit di benvenuto | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Prima settimana | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Primo giorno | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Presentazione dell’azienda e del team | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Pratiche amministrative | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Formazione sugli strumenti | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Primo mese | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Formazione sul ruolo | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Primo incarico affiancato | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Colloquio dei 30 giorni | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Primi 90 giorni | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Definizione degli obiettivi | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Valutazione dei 90 giorni | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Istruzioni
Onboarding nuovo dipendente
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app