## Gantt
Implementazione ERP/CRM
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Selezione | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Raccolta dei requisiti | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Scelta del fornitore | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contratto firmato | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analisi e disegno | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analisi dei processi | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Disegno della soluzione | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Disegno approvato | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Realizzazione | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Configurazione del sistema | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrazioni | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migrazione dei dati | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Test e formazione | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Test di sistema | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Collaudo con gli utenti | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Formazione degli utenti | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Avvio | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Avvio in produzione | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Assistenza post-avvio | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Chiusura del progetto | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Istruzioni
Implementazione ERP/CRM
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app