## Gantt
Organizzazione evento
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Pianificazione | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Obiettivi e budget | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Scelta di data e location | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Location confermata | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Programma e relatori | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Fornitori | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Audio, video e allestimento | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Alloggi per ospiti e relatori | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Promozione | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Pagina dell’evento e iscrizioni | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Inviti | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Campagna promozionale | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Evento | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Programma definitivo | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Prove e briefing dello staff | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Giorno dell’evento | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Ringraziamenti e questionario | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Consuntivo e report finale | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Istruzioni
Organizzazione evento
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app