## Gantt
Ristrutturazione casa
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Progetto | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Rilievo e misure | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Progetto degli interni | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Pratiche e permessi | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Preventivi delle imprese | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Impresa scelta | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Demolizioni | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Allestimento del cantiere | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Demolizioni e rimozioni | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Smaltimento delle macerie | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Impianti | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Impianto idraulico | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Impianto elettrico | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Massetti e intonaci | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Finiture | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Pavimenti e rivestimenti | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Porte e finestre | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Tinteggiatura | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Cucina e sanitari | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Consegna | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Pulizia finale | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Collaudo e consegna | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Istruzioni
Ristrutturazione casa
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app