## Gantt
Campagna marketing
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategia | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Obiettivi e KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Analisi del pubblico | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budget e canali | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Brief creativo | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produzione | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Testi e messaggi | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Grafiche e video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Landing page | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiali approvati | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Pubblicazione | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Configurazione campagne e tracciamento | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Campagna online | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Monitoraggio e ottimizzazione | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Report intermedio | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analisi | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Report finale e lezioni apprese | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Istruzioni
Campagna marketing
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app