## Gantt
Trasloco ufficio
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Pianificazione | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Analisi delle esigenze | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Ricerca della nuova sede | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Contratto d’affitto firmato | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Preparazione | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Progetto degli spazi | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Rete, telefonia e IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Ordine degli arredi | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Avvisi a clienti e fornitori | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Cambio d’indirizzo e pratiche | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Trasloco | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Imballaggio | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Giorno del trasloco | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Disimballaggio e sistemazione | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Riconsegna della vecchia sede | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Operativi nella nuova sede | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Istruzioni
Trasloco ufficio
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app