## Gantt
Lancio prodotto o app
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategia | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Ricerca di mercato | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Posizionamento e prezzo | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Piano di lancio | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Sviluppo | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Sviluppo dell’MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Beta test con utenti | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Correzioni dal feedback | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Go-to-market | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Landing page | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Cartella stampa | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Scheda negli store | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Preparazione della campagna | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Lancio | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Giorno del lancio | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Campagna di lancio | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Analisi dei risultati a 30 giorni | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Istruzioni
Lancio prodotto o app
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app