## Gantt
Apertura negozio
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Pianificazione | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Business plan | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Ricerca del locale | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contratto d’affitto firmato | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licenze e permessi | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Allestimento | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Progetto del negozio | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Lavori di allestimento | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Insegna e vetrine | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Cassa e sistemi IT | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Merce e personale | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Fornitori e primo ordine | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Selezione del personale | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Formazione del personale | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Consegna e allestimento della merce | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Apertura | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Apertura in prova | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Promozione dell’inaugurazione | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Inaugurazione | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Istruzioni
Apertura negozio
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app