## Gantt
Sviluppo software a sprint
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog e architettura | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Ambienti e integrazione continua | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Pianificazione dello sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Sviluppo e test | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Review e retrospettiva | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Pianificazione dello sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Sviluppo e test | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Review e retrospettiva | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Pianificazione dello sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Sviluppo e test | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Review e retrospettiva | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Pianificazione dello sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Sviluppo e test | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Review e retrospettiva | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Rilascio | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Stabilizzazione e test di regressione | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Rilascio in produzione | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Supporto post-rilascio | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Istruzioni
Sviluppo software a sprint
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app