## Gantt
Tesi o ricerca
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Proposta | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Scelta dell’argomento | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Ricerca bibliografica | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Stesura della proposta | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Proposta approvata | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Ricerca | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Metodologia | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Raccolta dei dati | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analisi dei dati | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Stesura | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Introduzione e stato dell’arte | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Capitolo sul metodo | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Capitolo sui risultati | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Discussione e conclusioni | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revisione con il relatore | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Impaginazione e bibliografia | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Discussione | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Consegna della tesi | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Preparazione della presentazione | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Discussione della tesi | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Istruzioni
Tesi o ricerca
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app