## Gantt
Lancio sito web
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Analisi | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Riunione di avvio | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Obiettivi e requisiti | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Mappa del sito e piano dei contenuti | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframe | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Design grafico | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design approvato | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Contenuti | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Testi | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Foto e immagini | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Sviluppo | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hosting e CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Sviluppo delle pagine | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Caricamento dei contenuti | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO e statistiche | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Messa online | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Test e controllo qualità | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Correzioni | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Sito online | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Verifica dopo il lancio | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Istruzioni
Lancio sito web
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app