## Gantt
Matrimonio
| Inizio progetto | 2026-11-02
Modello gratuito di Planitude · planitude.app
WBS | Attività | Inizio | Durata (giorni lavorativi) | Fine | Predecessori | % completamento | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Le basi | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budget e lista degli invitati | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Scelta della data | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Prenotazione della location | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Cerimonia e documenti | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Fornitori | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotografo e video | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering e menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musica | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Fiori e allestimenti | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Abiti | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Inviti | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Save the date | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Invio degli inviti | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Raccolta delle conferme | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Ultimi dettagli | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Tableau e disposizione dei tavoli | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Incontri finali con i fornitori | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Prova della cerimonia | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Il grande giorno | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Istruzioni
Matrimonio
1. Scrivi la data di inizio del progetto nella cella C2: tutte le date del piano si spostano di conseguenza.
2. Cambia una durata nella colonna D: la data di fine e le attività che ne dipendono vengono ricalcolate, saltando sabati e domeniche.
3. La colonna Predecessori elenca i codici WBS delle attività da cui dipende ogni riga (SS = inizio-inizio, +10 = ritardo in giorni lavorativi).
4. Le barre a destra sono disegnate dalla formattazione condizionale, una colonna per settimana: blu per le attività, scure per le fasi, oro per le milestone.
5. Quando aggiungi una riga, copia le formule dalla riga sopra e aggiorna i riferimenti ai suoi predecessori.
Modello gratuito di Planitude · planitude.app