## ガントチャート
建設工事の工程表
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | 着工準備 | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | 実施設計 | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | 建築確認申請 | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | 入札と工事請負契約 | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | 着工 | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | 仮設・土工事 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | 仮設工事 | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | 掘削・土工事 | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | 躯体工事 | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | 基礎工事 | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | 柱・壁・梁の躯体 | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | 床スラブと屋根 | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | 上棟（躯体完了） | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | 外装工事 | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | 外壁・間仕切り壁 | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | 防水・断熱工事 | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | サッシ・外部建具 | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | 設備工事 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | 給排水・空調設備 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | 電気設備工事 | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | 内装仕上げ | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | 左官・床下地 | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | 床・壁タイル仕上げ | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | 塗装工事 | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | 外構工事 | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | 検査・引き渡し | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | 各種検査と試運転 | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | 竣工・引き渡し | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## 使い方
建設工事の工程表
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app