## ガントチャート
新入社員オンボーディング
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 入社前 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | 内定通知と契約 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 契約締結 | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | PC・アカウント・権限の準備 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | メンターの任命 | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | ウェルカムキット | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | 初週 | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | 初出社日 | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | 会社とチームの紹介 | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 人事手続き | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | ツール研修 | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | 最初の1か月 | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | 業務研修 | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | OJTでの初担当業務 | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30日面談 | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 最初の90日 | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | 目標設定 | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90日評価面談 | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## 使い方
新入社員オンボーディング
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app