## ガントチャート
ERP/CRM導入
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | 選定 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | 要件収集 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | ベンダー選定 | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 契約締結 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | 分析と設計 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | 業務プロセス分析 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | ソリューション設計 | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | 設計承認 | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | 構築 | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | システム設定 | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | システム連携 | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | データ移行 | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | テストと教育 | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | システムテスト | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | ユーザー受入テスト | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | ユーザー教育 | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | 本稼働 | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | 本番稼働開始 | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | 稼働後集中サポート | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | プロジェクト完了 | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## 使い方
ERP/CRM導入
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app