## ガントチャート
イベント企画
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | 企画 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 目的と予算 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 日程と会場の選定 | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 会場確定 | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | プログラムと登壇者 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | 手配 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | ケータリング | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | 音響・映像・設営 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | ゲストと登壇者の宿泊手配 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | 集客 | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | イベントページと参加登録 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | 招待状送付 | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | プロモーション | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | 開催 | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | 最終プログラム | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | リハーサルとスタッフ説明 | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | イベント当日 | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | お礼とアンケート | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | 収支確認と最終報告 | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## 使い方
イベント企画
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app