## ガントチャート
住宅リフォーム
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 設計 | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | 現地調査と採寸 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 内装設計 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | 各種申請と許可 | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | 施工業者の見積もり | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | 施工業者決定 | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | 解体 | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | 現場準備 | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | 解体・撤去 | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | 廃材処分 | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | 設備 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | 給排水設備 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | 電気設備 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | 下地と左官 | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | 仕上げ | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | 床とタイル | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | 建具と窓 | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | 塗装 | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | キッチンと水回り設備 | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | 引き渡し | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | 最終清掃 | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | 竣工検査と引き渡し | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## 使い方
住宅リフォーム
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app