## ガントチャート
マーケティングキャンペーン
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 戦略 | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | 目標とKPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | ターゲット分析 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | 予算とチャネル | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | クリエイティブブリーフ | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | 制作 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | コピーライティング | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | ビジュアルと動画 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | ランディングページ | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | クリエイティブ承認 | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | 配信 | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | 配信設定と計測設定 | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | キャンペーン開始 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | モニタリングと最適化 | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | 中間レポート | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | 分析 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | 最終レポートと振り返り | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## 使い方
マーケティングキャンペーン
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app