## ガントチャート
オフィス移転
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | 計画 | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | 要件整理 | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | 新オフィス探し | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | 賃貸契約締結 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | 準備 | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | レイアウト設計 | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | ネットワーク・電話・IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 什器の発注 | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | 取引先への通知 | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | 住所変更と各種手続き | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | 移転 | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | 梱包 | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | 移転当日 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | 開梱とセッティング | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | 旧オフィスの明け渡し | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | 新オフィスで業務開始 | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## 使い方
オフィス移転
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app