## ガントチャート
製品・アプリのローンチ
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 戦略 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | 市場調査 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | ポジショニングと価格設定 | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | ローンチ計画 | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | 開発 | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP開発 | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | ベータテスト | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | フィードバック対応 | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | 市場投入準備 | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | ランディングページ | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | プレスキット | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | ストア掲載情報 | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | キャンペーン準備 | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | ローンチ | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | ローンチ当日 | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | ローンチキャンペーン | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30日後の成果レビュー | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## 使い方
製品・アプリのローンチ
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app