## ガントチャート
店舗オープン
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | 計画 | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | 事業計画 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | 物件探し | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 賃貸契約締結 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 営業許可・届出 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | 内装 | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | 店舗デザイン | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | 内装工事 | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | 看板とショーウィンドウ | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | POSとITシステム | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | 商品と人員 | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | 仕入先選定と初回発注 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | スタッフ採用 | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | スタッフ研修 | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | 商品搬入と陳列 | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | オープン | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | プレオープン | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | オープン告知 | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | グランドオープン | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## 使い方
店舗オープン
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app