## ガントチャート
スプリント型ソフトウェア開発
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | スプリント0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | バックログとアーキテクチャ | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 環境構築とCI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | スプリント1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | スプリント計画 | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | 開発とテスト | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | レビューと振り返り | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | スプリント2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | スプリント計画 | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | 開発とテスト | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | レビューと振り返り | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | スプリント3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | スプリント計画 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | 開発とテスト | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | レビューと振り返り | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | スプリント4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | スプリント計画 | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | 開発とテスト | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | レビューと振り返り | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | リリース | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | 安定化と回帰テスト | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | 本番リリース | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | リリース後サポート | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## 使い方
スプリント型ソフトウェア開発
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app