## ガントチャート
卒業論文・研究
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | 研究計画 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | テーマ選定 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 文献調査 | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | 研究計画書の作成 | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 研究計画の承認 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | 研究 | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | 研究方法の設計 | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | データ収集 | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | データ分析 | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | 執筆 | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | 序論と先行研究 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | 方法の章 | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | 結果の章 | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | 考察と結論 | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | 指導教員との修正 | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | 書式と参考文献 | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | 口頭試問 | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | 論文提出 | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | 発表準備 | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | 口頭試問当日 | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## 使い方
卒業論文・研究
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app