## ガントチャート
Webサイト公開
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 要件定義 | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | キックオフ会議 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | 目標と要件の整理 | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | サイトマップとコンテンツ計画 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | デザイン | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | ワイヤーフレーム | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | ビジュアルデザイン | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | デザイン承認 | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | コンテンツ | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | 原稿作成 | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | 写真・画像素材 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | 開発 | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | サーバーとCMSの準備 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | フロントエンド開発 | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | コンテンツ投入 | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEOとアクセス解析 | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | 公開 | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | テストと品質確認 | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | 修正 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | サイト公開 | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | 公開後レビュー | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## 使い方
Webサイト公開
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app