## ガントチャート
結婚式
| プロジェクト開始日 | 2026-11-02
Planitude の無料テンプレート · planitude.app
WBS | タスク | 開始日 | 期間（稼働日） | 終了日 | 先行タスク | 進捗率（%） | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 基本準備 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 予算とゲストリスト | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 日取りの決定 | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 会場の予約 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | 挙式と各種書類 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | 手配 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | 写真とビデオ撮影 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | 料理とメニュー | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | 音楽 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | 装花と装飾 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | 衣装 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | 招待 | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | セーブ・ザ・デート | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | 招待状の発送 | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | 出欠の確認 | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | 最終準備 | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | 席次表 | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | 各業者との最終打ち合わせ | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | 挙式リハーサル | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | 結婚式当日 | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## 使い方
結婚式
1. セル C2 にプロジェクトの開始日を入力してください。計画内のすべての日付が連動して動きます。
2. D 列の期間を変更すると、終了日とそれに依存するタスクが、土曜日と日曜日を除いて再計算されます。
3. 「先行タスク」列には、各行が依存するタスクの WBS コードを記入します（SS = 開始-開始、+10 = 稼働日単位のラグ）。
4. 右側のバーは条件付き書式で、1 週間を 1 列として描かれます。タスクは青、フェーズは濃い色、マイルストーンは金色です。
5. 行を追加したら、上の行の数式をコピーし、先行タスクへの参照を更新してください。
Planitude の無料テンプレート · planitude.app