## 간트 차트
건설 공정표
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | 착공 준비 | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | 실시설계 | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | 건축 허가 | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | 입찰 및 공사 계약 | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | 착공 | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | 가설 및 토공사 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | 가설 공사 | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | 터파기 및 토공사 | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | 골조 공사 | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | 기초 공사 | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | 골조: 기둥, 벽, 보 | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | 슬래브 및 지붕 | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | 골조 완료(상량) | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | 외피 공사 | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | 조적 및 벽체 공사 | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | 방수 및 단열 | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | 외부 창호 | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | 설비 공사 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | 급배수 및 냉난방 | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | 전기 공사 | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | 마감 공사 | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | 미장 및 바닥 미장 | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | 바닥 및 타일 공사 | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | 도장 공사 | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | 외부 조경 공사 | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | 준공 및 인도 | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | 시험 및 인증 | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | 준공 및 인도 | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## 사용 방법
건설 공정표
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app