## 간트 차트
신입 직원 온보딩
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 입사 전 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | 오퍼 및 계약 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 계약 체결 | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | 장비, 계정 및 접근 권한 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | 버디 지정 | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | 웰컴 키트 | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | 첫 주 | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | 첫날 | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | 회사 및 팀 소개 | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 인사 서류 처리 | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | 도구 교육 | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | 첫 달 | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | 직무 교육 | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | 첫 지원 업무 | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30일 점검 | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 첫 90일 | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | 목표 설정 | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90일 평가 | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## 사용 방법
신입 직원 온보딩
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app