## 간트 차트
ERP/CRM 구축
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | 선정 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | 요구사항 수집 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | 공급업체 선정 | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 계약 체결 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | 분석 및 설계 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | 프로세스 분석 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | 솔루션 설계 | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | 설계 승인 | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | 개발 | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | 시스템 구성 | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | 시스템 연동 | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | 데이터 이관 | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | 테스트 및 교육 | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | 시스템 테스트 | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | 사용자 인수 테스트 | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | 사용자 교육 | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | 오픈 | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | 오픈 | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | 오픈 후 집중 지원 | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | 프로젝트 종료 | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## 사용 방법
ERP/CRM 구축
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app