## 간트 차트
행사 기획
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | 기획 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 목표 및 예산 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 날짜 및 장소 선정 | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 장소 예약 완료 | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | 프로그램 및 연사 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | 공급업체 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | 케이터링 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | AV 및 무대 설치 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | 손님 및 연사 숙박 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | 홍보 | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | 행사 페이지 및 등록 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | 초대장 | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | 홍보 캠페인 | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | 행사 | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | 최종 프로그램 | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | 리허설 및 스태프 브리핑 | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | 행사 당일 | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | 감사 인사 및 설문조사 | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | 예산 결산 및 최종 보고서 | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## 사용 방법
행사 기획
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app