## 간트 차트
주택 리모델링
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 설계 | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | 현장 실측 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 인테리어 설계 | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | 인허가 및 서류 | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | 시공업체 견적 | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | 시공업체 선정 | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | 철거 | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | 현장 설치 | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | 철거 및 해체 | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | 폐기물 반출 | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | 설비 | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | 배관 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | 전기 | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | 바닥 미장 및 벽 미장 | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | 마감 | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | 바닥재 및 타일 | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | 문과 창호 | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | 도장 | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | 주방 및 욕실 설비 | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | 인도 | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | 최종 청소 | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | 최종 검수 및 인도 | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## 사용 방법
주택 리모델링
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app