## 간트 차트
마케팅 캠페인
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 전략 | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | 목표 및 KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 타깃 고객 분석 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | 예산 및 채널 | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | 크리에이티브 브리프 | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | 제작 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | 카피라이팅 | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | 비주얼 및 영상 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | 랜딩 페이지 | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | 크리에이티브 승인 | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | 오픈 | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | 캠페인 및 트래킹 설정 | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | 캠페인 라이브 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | 모니터링 및 최적화 | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | 중간 보고서 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | 분석 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | 최종 보고서 및 교훈 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## 사용 방법
마케팅 캠페인
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app