## 간트 차트
사무실 이전
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | 기획 | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | 요구사항 분석 | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | 새 사무실 물색 | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | 임대 계약 체결 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | 준비 | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | 공간 배치 설계 | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | 네트워크, 전화 및 IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 가구 주문 | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | 고객 및 공급업체 통보 | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | 주소 변경 및 행정 절차 | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | 이전 | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | 포장 | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | 이전 당일 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | 짐 풀기 및 설치 | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | 기존 사무실 인계 | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | 새 사무실 정상 가동 | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## 사용 방법
사무실 이전
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app