## 간트 차트
제품 또는 앱 출시
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 전략 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | 시장 조사 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 포지셔닝 및 가격 책정 | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | 출시 계획 | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | 개발 | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP 개발 | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | 베타 테스트 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | 피드백 반영 수정 | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | 시장 진출 | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | 랜딩 페이지 | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | 프레스 킷 | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | 앱 스토어 등록 정보 | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | 캠페인 준비 | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | 런칭 | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | 출시일 | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | 출시 캠페인 | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30일 성과 리뷰 | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## 사용 방법
제품 또는 앱 출시
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app