## 간트 차트
매장 오픈
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | 기획 | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | 사업 계획 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | 점포 물색 | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 임대 계약 체결 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 면허 및 허가 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | 인테리어 | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | 매장 디자인 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | 인테리어 공사 | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | 간판 및 쇼윈도 | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | POS 및 IT 시스템 | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | 재고 및 인력 | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | 공급업체 및 첫 주문 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | 직원 채용 | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | 직원 교육 | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | 상품 입고 및 진열 | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | 오픈 | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | 소프트 오픈 | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | 오픈 홍보 | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | 그랜드 오픈 | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## 사용 방법
매장 오픈
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app