## 간트 차트
스프린트 기반 소프트웨어 개발
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | 스프린트 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | 백로그 및 아키텍처 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 환경 및 CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | 스프린트 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | 스프린트 계획 | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | 개발 및 테스트 | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | 리뷰 및 회고 | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | 스프린트 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | 스프린트 계획 | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | 개발 및 테스트 | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | 리뷰 및 회고 | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | 스프린트 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | 스프린트 계획 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | 개발 및 테스트 | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | 리뷰 및 회고 | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | 스프린트 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | 스프린트 계획 | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | 개발 및 테스트 | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | 리뷰 및 회고 | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | 릴리스 | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | 안정화 및 회귀 테스트 | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | 프로덕션 릴리스 | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | 릴리스 후 지원 | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## 사용 방법
스프린트 기반 소프트웨어 개발
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app