## 간트 차트
논문 또는 연구 프로젝트
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | 계획서 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | 주제 선정 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 문헌 검토 | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | 계획서 작성 | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 계획서 승인 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | 연구 | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | 연구 방법 설계 | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | 자료 수집 | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | 자료 분석 | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | 집필 | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | 서론 및 선행 연구 장 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | 연구 방법 장 | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | 결과 장 | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | 논의 및 결론 | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | 지도교수와 수정 | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | 서식 및 참고문헌 | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | 심사 | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | 논문 제출 | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | 발표 준비 | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | 논문 심사 | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## 사용 방법
논문 또는 연구 프로젝트
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app