## 간트 차트
웹사이트 런칭
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 분석 및 기획 | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | 킥오프 회의 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | 목표 및 요구사항 | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | 사이트맵 및 콘텐츠 계획 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | 디자인 | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | 와이어프레임 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | 비주얼 디자인 | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | 디자인 승인 | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | 콘텐츠 | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | 카피라이팅 | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | 사진 및 미디어 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | 개발 | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | 호스팅 및 CMS 설정 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | 프론트엔드 개발 | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | 콘텐츠 입력 | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO 및 분석 | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | 런칭 | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | 테스트 및 품질 검수 | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | 수정 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | 오픈 | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | 런칭 후 리뷰 | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## 사용 방법
웹사이트 런칭
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app