## 간트 차트
결혼식
| 프로젝트 시작일 | 2026-11-02
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app
WBS | 작업 | 시작일 | 기간(근무일) | 완료일 | 선행 작업 | 완료율(%) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 기본 준비 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 예산 및 하객 명단 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 날짜 정하기 | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 장소 예약 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | 예식 및 서류 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | 업체 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | 사진 및 영상 촬영 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | 케이터링 및 메뉴 | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | 음악 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | 꽃과 장식 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | 예복 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | 초대 | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | 날짜 알림 | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | 청첩장 발송 | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | 참석 여부 취합 | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | 마무리 준비 | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | 좌석 배치 | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | 업체와 최종 미팅 | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | 예식 리허설 | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | 결혼식 당일 | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## 사용 방법
결혼식
1. C2 셀에 프로젝트 시작일을 입력하세요. 계획의 모든 날짜가 함께 움직입니다.
2. D 열의 기간을 바꾸면 완료일과 그에 종속된 작업이 토요일과 일요일을 건너뛰어 다시 계산됩니다.
3. ‘선행 작업’ 열에는 각 행이 종속된 작업의 WBS 코드를 적습니다(SS = 시작-시작, +10 = 근무일 단위 지연 기간).
4. 오른쪽 막대는 조건부 서식으로 주마다 한 열씩 그려집니다. 작업은 파란색, 단계는 짙은 색, 마일스톤은 금색입니다.
5. 행을 추가하면 위 행의 수식을 복사하고 선행 작업 참조를 업데이트하세요.
Planitude 무료 템플릿 · planitude.app