## Gantt
Marketingcampagne
| Start project | 2026-11-02
Gratis template van Planitude · planitude.app
WBS | Taak | Begin | Duur (werkdagen) | Einde | Voorgangers | % gereed | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategie | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Doelen en KPI’s | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Doelgroeponderzoek | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budget en kanalen | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Creatieve briefing | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Productie | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Teksten en boodschappen | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Beelden en video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Landingspagina | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiaal goedgekeurd | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Uitvoering | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Campagnes en tracking instellen | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Campagne live | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Monitoren en optimaliseren | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Tussenrapportage | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analyse | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Eindrapport en lessen | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instructies
Marketingcampagne
1. Typ de startdatum van het project in cel C2: alle datums in de planning schuiven mee.
2. Wijzig een duur in kolom D: de einddatum en de taken die ervan afhangen worden herberekend, waarbij zaterdagen en zondagen worden overgeslagen.
3. De kolom Voorgangers bevat de WBS-codes van de taken waarvan een regel afhangt (SS = begin-begin, +10 = vertraging in werkdagen).
4. De balken rechts worden getekend met voorwaardelijke opmaak, één kolom per week: blauw voor taken, donker voor fasen, goud voor mijlpalen.
5. Voeg je een rij toe, kopieer dan de formules van de rij erboven en werk de verwijzingen naar de voorgangers bij.
Gratis template van Planitude · planitude.app