## Slide 1
Fremdriftsplan for byggeprosjekt
Faser og milepæler · 2. nov. 2026 – 24. mai 2027
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
Forberedelse
Rigg og grunnarbeid
Råbygg
Klimaskall
Tekniske installasjoner
Innredning og overflater
Overtakelse

## Slide 2
Fremdriftsplan for byggeprosjekt
Oppgaver · 2. nov. 2026 – 24. mai 2027
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
1 Forberedelse
1.1 Detaljprosjektering
1.2 Byggetillatelse
1.3 Anbud og entreprisekontrakt
1.4 Byggestart
2 Rigg og grunnarbeid
2.1 Rigging av byggeplass
2.2 Graving og grunnarbeid
3 Råbygg
3.1 Fundamentering
3.2 Bæresystem: søyler, vegger og bjelker
3.3 Dekker og tak
3.4 Råbygg ferdig
4 Klimaskall

## Slide 3
Fremdriftsplan for byggeprosjekt
Oppgaver · 2. nov. 2026 – 24. mai 2027
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
4.1 Murverk og vegger
4.2 Tetting og isolasjon
4.3 Vinduer og ytterdører
5 Tekniske installasjoner
5.1 Rør og varme
5.2 Elektroinstallasjon
6 Innredning og overflater
6.1 Puss og avretting
6.2 Gulv og fliser
6.3 Malerarbeid
6.4 Utomhusarbeid
7 Overtakelse
7.1 Prøving og sluttkontroll
7.2 Overtakelse av bygget