## Gantt
Fremdriftsplan for byggeprosjekt
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Forberedelse | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Detaljprosjektering | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Byggetillatelse | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Anbud og entreprisekontrakt | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Byggestart | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Rigg og grunnarbeid | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Rigging av byggeplass | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Graving og grunnarbeid | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Råbygg | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fundamentering | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Bæresystem: søyler, vegger og bjelker | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Dekker og tak | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Råbygg ferdig | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Klimaskall | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Murverk og vegger | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Tetting og isolasjon | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Vinduer og ytterdører | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Tekniske installasjoner | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Rør og varme | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Elektroinstallasjon | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Innredning og overflater | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Puss og avretting | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Gulv og fliser | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Malerarbeid | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Utomhusarbeid | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Overtakelse | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Prøving og sluttkontroll | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Overtakelse av bygget | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instruksjoner
Fremdriftsplan for byggeprosjekt
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app